Приложение № 1 к приказу КО АМР

«Кыринский район»  от 07.09.2022 	года № 183

План мероприятий по созданию условий для организационно-методического сопровождения проекта «Цифровая образовательная среда»

в ОО Кыринского района

Цель:

Развивать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования.

Задачи:

- Создать необходимые организационные и технологические условия для цифровой трансформации  информационной  образовательной среды.

- Организовать обучение педагогов школы для работы в модернизированной ЦОС.

- Эффективно использовать ресурсы ЦОС и современные информационные технологии в образовательном процессе и управлении.

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | ответственные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление цифровой трансформацией образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление нормативной базы школы, регламентирующей использование возможностей цифровой образовательной среды при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Определение ответственных за функционирование цифровой образовательной среды в образовательных организациях Приказ о назначении лица, ответственного за реализацию Проекта в школе. Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников Разработка школьной дорожной карты по внедрению проекта. Приказ об утверждении дорожной карты. Разработка плана методического сопровождения педагогов для эффективной работы в условиях внедрения проекта ЦОС. | сентябрь |  | директора ОО и Зам . директора |  |  |  |
| 2 | Анализ материально-технического обеспечения школы. Аудит ПК в ОО. Аудит состояния локальной сети. Учёт лицензионного ПО, противовирусного ПО. Дооснащение рабочих мест педагогов и обучающихся и обновление парка компьютерной техники школы за счет полученного оборудования | Создание условий на рабочих местах педагогических работников для эффективного внедрения проекта | Сентябрь |  | директора ОО и Зам . директора |  |  |  |
| 3 | Контроль выполнения требований законодательства по обработке персональных данных, по защите детей в Сети от небезопасного контента. | Соблюдение требований безопасности | В течение года |  | Директора ОО |  |  |  |
| 4 | Получение, установка, наладка и запуск оборудования | Определение возможности функционирования и развития цифровой инфраструктуры ОО | Август-сентябрь |  | директора ОО и Зам . директора |  |  |  |
| 5 | Постановка на баланс поступившего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях целям и задачам Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мониторинг направления муниципальных средств на исполнение расходных обязательств на операционные расходы в целях софинансирования | Реализация мероприятий по внедрению ЦОС | В течение года |  | Комитет образования |  |  |  |
| Повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Изучение запросов , методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам по реализации ЦОС | Сопровождение персональных траекторий профессионального развития педагогов | В течение года |  | директора ОО и Зам . директора, РМК |  |  |  |
| 9 | Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций Кыринского района по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (ИРО, дистанционные на образовательных Интернет-платформах) | Изучение возможностей полученного оборудования в соответствии с план-графиком повышения квалификации вОО | Постоянно |  |  | Зам . директора, РМК |  |  |
| 10 | Организация повышения квалификации педагогических работников в вопросах информационной безопасности, защиты персональных данных, защиты в Сети от опасного контента. | Обеспечение информационной безопасности участников образовательных отношений при реализации Проекта. | Постоянно |  |  | Зам . директора, РМК |  |  |
| 11 | Внутрифирменное обучение педколлектива | Проведение тематических педагогических советов , семинаров, консультаций по изучению программно-технических возможностей нового оборудования , возможностей интерактивного комплекса для повышения качества образовательного процесса Активное участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах как обучающихся, так и педагогов. Участие в работе научно-методических семинаров, организованных школами района , края и РФ по теме Проекта (онлайн). | Постоянно |  | Зам . директора |  |  |  |
| 12 | Организация взаимодействия и взаимообучения педагогов через открытые уроки, мероприятия в т.ч. на районном уровне , с использование интерактивного комплекса | Представление опыта педагогов школы Организация помощи педагогам в обобщении и представлении опыта | По плану |  | РМК |  |  |  |
| Информационное сопровождение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Забайкальского края на ,муниципальном уровнях, уровне образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Репортажи, публикации в СМИ, размещение и регулярное обновление информации на сайтах, социальных сетях и т.д. о реализации проекта ,об его основных подходах и преимуществах для обучающихся. | Информирование общественности о школьных событиях, формирование положительного имиджа школы в Интернете. | постоянно |  | Зам . директора,РМК |  |  |  |
| 14 | Информирование педагогов об инновационных формах работы | Сопровождение профессионального развития педагогов | постоянно |  | Зам . директора, РМК |  |  |  |
| 15 | Обеспечение педагогов и управленческих кадров методическими рекомендациями ,материалами (в т.ч. цифровыми) по внедрению нового содержания образования и технологий обучения в образовательную программу | Сопровождение профессионального развития педагогов | постоянно |  | РМК |  |  |  |
| 16 | Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды на сайте школы (наполнение, актуализация данных)» | Информирование общественности об инновационных процессах в школе | постоянно |  | Зам. директора |  |  |  |
| 17 | Проведение родительских собраний по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды | Информирование родителей об инновационных процессах в школе | По плану |  | Директора ,Зам. директора |  |  |  |
| Использование цифровых технологий в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Формирование и использование цифровых ресурсов в образовательном процессе . Использование ИКТ-технологий для расширения образовательного процесса (урочная и внеурочная деятельность) - введение курсов внеурочной деятельности по применению ИКТ в различных предметных областях (включая начальную школу). Активное участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах как обучающихся, так и педагогов. | Освоение цифровой грамотности и, как следствие, эволюционное развитие цифровой компетентности педагогов и обучающихся. | постоянно |  |  | Директора ,Зам. директора |  |  |
| 19 | Активное использование информационно-образовательных платформ в учебном процессе | Создание условий для реализации индивидуальных траекторий обучения, организация взаимодействия всех участников образовательных отношений | постоянно |  | Директора ,Зам. директора |  |  |  |
| 20 | Использование в учебном процессе мобильных приложений, сетевых сервисов и облачных технологий | Повышение учебной мотивации | постоянно |  | Директора ,Зам. директора |  |  |  |
| 21 | Уроки с использованием нового комплекта интерактивного оборудования | Эффективное использование нового комплекта интерактивного оборудования | постоянно |  | Директора ,Зам. директора |  |  |  |
| Формирование цифровой компетентности учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Обеспечение персонализированного обучения | Диагностика образовательных потребностей учащихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов. Реализация индивидуальных учебных планов и оценка результатов образования на основе применения цифровых технологий | постоянно |  |  |  | Директора ,Зам. директора |  |
| 23 | Разработка модели реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ ,в том числе в сетевой форме. | Разработка программ Реализации программ для достижения результата | Сентябрь В течение года |  |  |  | Директора ,Зам. Директора,РМК |  |
| 24 | Участие во Всероссийских Акциях (Безопасный Интернет, Сетевичок), уроках (Урок цифры, Уроки финансовой грамотности и т.д.) | Повышение цифровой компетентности учащихся. | По плану |  |  |  |  | Директора ,Зам. Директора,РМК |