Анализ дорожной карты (план мероприятий)

по реализации наставничества (модель «Учитель –ученик»)

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | – приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»; - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; -Дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников ; – приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. -подготовка персонализированных программ наставничества. | 31.08.2023 | Директор ОО | Приняты локальные нормативные акты |
| 2. | Формирование | 1)Сбор информации о запросах | Ежегодно | Зам.по УВР | Собрана |

|  | банка наставляемых | педагогов и обучающихся 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь (дополнительно по запросу) |  | информация: определены запросы наставляемых и ресурсы наставников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Формирование банка наставников | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | Зам.по УВР | Проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками Сформирована база наставников, получены согласия на сбор и обработку персональных данных. |
| 4. | Отбор | 1)Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы учащихся. | Ежегодно сентябрь | Зам.по УВР | сформированы группы наставников и наставляемых |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | - Формирование наставнических пар/групп. - Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. - Организация психолого- педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при | Ежегодно октябрь (дополнительно по запросу) в течение учебного года | Зам.по УВР | Сформированы наставнические пары/группы. Разработана и утверждена программа наставничества |

|  |  | необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Завершение персонализирован ных программ наставничества | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Ежегодно апрель-май | Зам.по УВР | Мониторинг пройден, проведен анализ анкетирования. |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | В течение учебного года. | Зам.по УВР | Размещение материалов на сайте ОО. |